大连艺术学院2015-2016学年第二学期实践周活动实施方案

一、指导思想及宗旨

认真落实我校人才培养方案关于实践周的相关要求，贯彻《关于加强实践育人工作的若干意见》精神，组织开展各种形式的实践活动，为学生搭建展示自我的平台，提升学生的专业技能，培养与加强学生创新精神、创业意识，促进学生专业实践能力的生成，以达到实践育人的目的；同时，实践周也是培育实践特色、实践品牌，充分集中展示创新创业综合训练课程成果以及各院（部）之间学习交流的重要契机，努力将实践周打造成优秀实践教学成果展示交流的重要平台。

二、活动对象与时间

对象：全体学生及教职员工

时间：2016年5月23日- 27日

三、组织机构

学校成立实践周活动领导小组：

主   任：姜茂发

副主任：王贤章、高德峰、刘永福、黄金声、梁  云

委   员：各二级学院（部）院长、副院长、王忠森、董新华、韩  群、张景兰、王雪梅

领导小组办公室设在实践教学管理中心，负责活动的策划、指导和组织协调工作。

四、实施要求

实践周是我校进行教育改革、培育应用型艺术人才的重要举措，本届实践周活动秉承“展示特色、打造精品”的原则，将创新创业综合训练课程中所完成的综合性实践活动或项目成果在实践周进行集中展示。有如下四方面要求：

（一）一专业一品牌  一学院一特色

实践周是展示实践教学成果的重要平台，本届实践周本着“一专业一品牌、  一学院一特色”的原则，要求每个学院至少准备1-2个具有特色的实践活动，以展示各个学院的实践教学成果。

（二）各项基础实践项目逐步模式化

除了组织特色实践活动外，各学院应本着提升大多数学生实践能力的原则，组织好基础实践项目。

不同年级学生专业技能存在差异，实践内容和方式也应有一定区分。比如大一基础技能训练实践模式、大二专业技能拓展实践模式、大三综合素质提升的实践模式。各学院（部）应针对不同年级学生的专业特点，认真总结五年来实践周各项活动的经验与不足，探索有利于提升学生技能的实践方式，并逐步将具有特色、成效的实践活动模式化。

（三）做到四个确保

1、确保大一至大三所有在校学生都参加活动。

2、确保学生每天都有实践活动。

3、确保每个实践项目都有指导教师。

4、确保每个实践项目都有详细的策划方案。

（四）做好学生学分认定和教师课时申报工作

1、学分认定。凡参加实践周学生均认定1学分，实践周期间赛事获奖学生额外再加1学分，优秀社团成员再加1学分。

2、课时认定。按照《实践教学工作量计算办法》规定，实践周课时认定标准为3学时/天/班（不低于30人，低于30人乘以0.5系数）。未按班级组队的，以此标准为参考为教师认定课时。未参与实践周活动指导的教师不予认定课时。

五、实施阶段及任务

（一）动员宣传阶段：5月3日——5月6日

首先由实践教学管理中心组织各学院（部）进行总体动员，再由各学院（部）对广大教师和学生进行层层动员。

任务：

1、各学院（部）成立相应的组织领导机构，做好动员、协调、组织工作。

2、各单位充分利用会议、海报、宣传栏、广播、互联网等手段，加强对实践周活动的动员和宣传，要广泛发动和组织，充分调动广大师生的参与热情，确保实践周活动取得圆满成功，也确保每一位学生参与到实践活动中，达到锻炼学生实践能力的目的。

（二）制定并报送方案阶段：5月9日——5月13日

任务：

1、各单位组织专题会议协商研究实践活动实施细则和具有专业特色的实践周活动方案。

2、基础实践活动结合专业特点，实行多样性的实践模式。

3、方案充分体现本年度实践周的亮点，每个学院至少要报送1-2个品牌实践项目。

4、报送时间为5月13日下班前。

（三）排练准备阶段：5月16日——5月20日

任务：

由各学院（部）组织实践周活动项目的准备及排练等工作，由实践教学管理中心进行跟踪检查了解。

（四）组织实施阶段：5月23日——5月27日

任务：

1、由各学院（部）组织实施实践项目。

2、由实践教学管理中心协调组织各个学院品牌实践项目展示时间、场地，并邀请校领导及相关人员参观。

3、各学院（部）保存好本年度的实践周活动的影像、音像资料，实践周结束后一周内各单位上交总结和相关影像、音像资料，并为学生申报实践学分、教师认定实践课时。

六、组织方式

实践活动组织方式

1、以班级为单位

2、以专业为单位

3、跨专业、跨院系形式组织团队

4、以社团为单位等

七、开展程序

进行层层动员，师生结合专业特点，初步构思实践模式

确定组织方式

（以班级、专业为单位，

或跨专业、院组织团队、以社团为单位等）

完成实践项目策划，填写实践项目策划书

提交资料提示：

实践项目负责人 负责                          提                                                 1、提交具体实践活动项目实施方案

2、以教研室为单位，提交与方案对应的

实践项目实施计划表，5月13日前汇总

（见附件1）

院（部）审核完毕后，主要按专业的实践模式为单位进行活动项目汇总，并由学院领导签字后提交至实践教学管理中心。（特殊组建团队的情况请注明）

提交资料提示：

各学院实践助理负责汇总，由院长审核合格的各项                  实                             项实践活动计划

由各学院院长亲自把关遴选特色项目，并报实践教学管理中心。实践中心将邀请校领导参加观摩。

5月13日前提交学院实践周活动执行计划汇总表      见                                                                              （见附件2）

提交资料提示：

5月13日前提交学院特色、品牌实践项目

（见附件3）

由实践教学管理中心审核、汇总后报校领导审阅。

由教务处、督导办、实践教学管理中心组成督查小组，每天深入各二级学院进行督查基础实践项目。

附件1：实践项目实施计划表

附件2：实践周活动计划与执行汇总表

附件3：特色实践活动计划表

实践教学管理中心

2016年5月4日

附件1：                  例如：导游技能大赛        实践项目活动计划表

教研室

| 活动日期、时间 |  | 年级、专业、人数 | 活动环节及内容 | 负责教师 | 活动地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月23日 （示例） | 8:00-11:30 |  | 景点讲解比赛 |  |  |
|  | 12:40-15:30 |  |  |  |  |
| 5月24日 |  |  |  |  |  |
| 5月25日 |  |  | 导游服务技能 |  |  |
| 5月26日 |  |  |  |  |  |
| 5月27日 |  |  | 个人才艺展示 |  |  |

备注：此表为教研室填写，根据实践活动实施方案对应具体实践项目环节。

附件2：                      学院（部）实践周活动计划与执行汇总表

| 序号 | 年级/专业 | 人数 | 活动模式 （比赛、培训、演出等） | 活动名称 | 组队 方式 | 指导 教师 | 活动日期 时间 | 活动 地点 | 组织单位 （**教研室） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表由各二级学院（部）汇总。

附件3：                   学院（部）特色实践活动计划表

| 日期 | 活动时间 | 活动地点 | 活动名称 | 参与人员 （专业、年级、人数） | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特色活动之一简介： |  |  |  |  |  |
| 特色活动之二简介： |  |  |  |  |  |